**Отчет по плану мероприятий по улучшению качества образовательной деятельности по итогам независимой**

**оценки качества образования за 1 квартал 2018 года Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Елочка» п. Невонка**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** | **Отметки о выполнении** |
|  |
| Создание рабочей группы для проведения оценки качества ДОУ по критериям:- открытость и доступность информации об организации;- комфортность условий и доступность получения услуг; - доброжелательность, вежливость и компетентность работников ДОУ | Январь 2018г | Заведующий Ушакова Н.Д. | Создана рабочая группа для проведения оценки качества ДОУПриказ от 01.01.2018г.№ 2/2-о |
| Внедрение в образовательную деятельность ДОУ инноваций (проекты) | 2018-2020 гг.  | Заведующий Ушакова Н.Д.воспитатели | - |
| Участие воспитанников, педагогов в соревнованиях и конкурсах, проводимых на различных уровнях | 2018-2020 гг. | Заведующий Ушакова Н.Д.воспитатели  | Участие Дорогавцевой Арины - воспитанницы подготовительной группы в районном конкурсе рисунков «Герб и Эмблема здоровья» |
| Мероприятия, способствующие выполнению муниципального задания | 2018-2020 гг. | Заведующий Ушакова Н.Д.воспитатели  | За первый квартал 2018 года посещаемость снижена из-за высокой заболеваемости детей |
|  |
| Организация участия в конкурсных мероприятиях, смотрах и т.д. | 2018-2020 гг. | Заведующий Ушакова Н.Д. | - |
|  |
| Проведение мероприятий по повышению квалификации педагогов  | Постоянно  | Заведующий Ушакова Н.Д. | Курсы повышения квалификации педагоговЯнварь Кулагина М.М. |
| Привлечение педагогов к участию в различных конкурсах | 2018-2020 гг. | Заведующий Ушакова Н.Д. | - |
|  |
| Оздоровление детей. Профилактика травматизма воспитанников | В течение 2018-2019 года | Заведующий Ушакова Н.Д. | Случаи травматизма за 1 квартал отсутствуют |
| Пополнение материальной базы физкультурного зала | В течение 2018-2019 года | Заведующий Ушакова Н.Д. | Приобретение мячей, дуг для проползания, обручей, кольцебросов. |
|  |
| Активизация совместной работы Совета трудового коллектива, Педагогического совета и Родительского комитета. | 2018-2020 гг. | Председатели Советов | На информационных стендах в групповых и в холле ДОУ размещено обращение к родителям о наличие электронного сервиса для внесения предложений на сайте, на информационном стенде;- на общем и групповых родительских собраниях родители проинформированы о наличие электронного сервиса для внесения предложений;- проведено общее собрание трудового коллектива по вопросу информирования родителей о наличие электронного сервиса для внесения предложений |
| Своевременное представление информации о ДОУ на сайте | 2018-2020 гг. | Заведующий Ушакова Н.Д. | Содержание информации на сайте ДОУ разработано с учётом «Методических рекомендаций мониторинга сайтов дошкольных образовательных учреждений» |
|  |
| Мероприятия, направленные на создание условий для развития творческих способностей воспитанников, а также для сотрудничества детского сада с семьёй  | 2018-2020 гг. | Заведующий Ушакова Н.Д.Воспитатели ДОУ | Проведены следующие мероприятия (развлечения, досуги и праздники) внутри ДОУ: «Святки и колядки»«День зимних именинников»«Зимняя ярмарка игр и забав»«День защитника отечества»«Масленица» «8 Марта», «Мама папа я спортивная семья»«Осторожно огонь», экскурсия в школу. |

